## Cronograma
# | Fase | Atividade | Responsável | Data Inicio | Data Fim | Duracao (dias) | Status | Observacoes
1 | Kickoff | Reuniao de alinhamento e levantamento de requisitos | Analista de BI | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 1 | Concluido | Templates preenchidos com Gerente Comercial
2 | Kickoff | Definicao de escopo e cronograma | Analista de BI | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 1 | Concluido | Data Request e Biblioteca de Indicadores aprovados
3 | Extracao | Mapeamento e acesso as fontes de dados | Analista de BI | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2 | Pendente | ERP Protheus (SQL Server) + Planilha de Metas
4 | Extracao | Desenvolvimento dos scripts de extracao (QVD) | Analista de BI | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2 | Pendente | 25 campos mapeados no Data Request
5 | Extracao | Validacao dos dados extraidos | Analista de BI | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 1 | Pendente | Conferir volume com origem
6 | Transformacao | Modelagem de dados (camada Silver) | Analista de BI | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2 | Pendente | Modelo estrela: Fato Pedidos + Dims
7 | Transformacao | Aplicacao de regras de negocio | Analista de BI | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2 | Pendente | Regras do Data Request
8 | Transformacao | Testes de transformacao | Analista de BI | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 1 | Pendente | -
9 | App Qlik | Criacao do modelo de dados no Qlik | Analista de BI | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 1 | Pendente | Sem chaves sinteticas
10 | App Qlik | Desenvolvimento dos dashboards | Analista de BI | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2 | Pendente | 20 indicadores da Biblioteca
11 | App Qlik | Revisao interna | Analista de BI | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 1 | Pendente | Checklist de validacao tecnica
12 | Validacao | Apresentacao para usuario de negocio | Analista de BI + Gerente Comercial | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 1 | Pendente | Section Access configurado
13 | Validacao | Ajustes pos-validacao | Analista de BI | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 1 | Pendente | -
14 | Entrega | Publicacao no Qlik Cloud | Analista de BI | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 1 | Pendente | Ambiente de producao
15 | Entrega | Treinamento de usuarios e documentacao final | Analista de BI | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 1 | Pendente | Gerentes + Consultores