## Riscos
# | Categoria | Descricao do Risco | Probabilidade (A/M/B) | Impacto (A/M/B) | Nivel de Risco | Plano de Mitigacao | Responsavel | Status
1 | Dados | Acesso as fontes de dados negado ou atrasado | A | A
2 | Dados | Qualidade de dados insuficiente na origem | M | A
3 | Dados | Volume de dados maior do que o estimado | M | M
4 | Escopo | Mudanca de escopo durante o desenvolvimento | A | M
5 | Escopo | Requisitos mal definidos na fase de levantamento | M | A
6 | Tecnico | Incompatibilidade entre fontes de dados | M | M
7 | Tecnico | Performance inadequada no Qlik Cloud | B | M
8 | Prazo | Indisponibilidade do usuario para validacao | M | M
9 | Prazo | Atrasos na infraestrutura ou provisionamento | B | A
10 | Negocio | Regras de negocio conflitantes entre areas | M | A