## Checklist de Validacao
Checklist de Validacao Tecnica — Performance Comercial
# | Fase | Item de Verificacao | Status (Checklist) | Avaliacao Tecnica | Justificativa
1 | Extracao | Conexao com a fonte de dados validada | Parcial | Parcial | conexao.inc declara LIB CONNECT TO 'Protheus_SQLServer'. Credenciais reais ainda nao validadas em producao.
2 | Extracao | Volume de registros conferido com a origem | Pendente | Gap | Nenhum script gera log de contagem (NoOfRows, TRACE). Script 99_validacao_volume.inc nao criado.
3 | Extracao | Campos nulos/ausentes identificados e tratados | OK | OK | ISNULL() aplicado em todos os 7 scripts. Textos -> 'NAO INFORMADO', numeros -> 0.
4 | Transformacao | Regras de negocio aplicadas corretamente | OK | OK | 3 scripts cobrem os 20 indicadores da Biblioteca conforme formulas do Data Request.
5 | Transformacao | Joins e relacionamentos validados | OK | OK | ApplyMap / MAPPING LOAD em todas as transformacoes. Sem JOIN que crie loops.
6 | Transformacao | Duplicatas verificadas e tratadas | OK | OK | GROUP BY aplicado nas tabelas de resumo. Unicidade garantida pela PK das queries SQL.
7 | Transformacao | Tipos de dados corretos (datas, numeros, texto) | OK | OK | Date#(Text(ID_Data), 'YYYYMMDD'), DECIMAL(18,2), VARCHAR conforme DDL.
8 | App Qlik | Modelo de dados sem chaves sinteticas | OK | OK | ApplyMap garante enriquecimento sem JOINs adicionais. Modelo estrela sem loops.
9 | App Qlik | Indicadores conferidos com planilha de referencia | Parcial | Parcial | App/storytelling.md documenta os 20 indicadores com Set Analysis. Conferencia com dados reais pendente.
10 | App Qlik | Filtros e selecoes funcionando corretamente | Pendente | Gap | Filtros especificados no storytelling.md. Validacao real depende da construcao do app.
11 | App Qlik | Graficos e tabelas exibindo dados corretos | Pendente | Gap | Tipo de visualizacao e Set Analysis especificados no storytelling.md. Validacao visual pendente.
12 | App Qlik | Performance de carregamento aceitavel | Pendente | Gap | Arquitetura QVD em duas camadas e ApplyMap garantem boa performance teorica. Teste real pendente.
13 | Entrega | Validacao com usuario de negocio concluida | Pendente | Gap | Sessao UAT com Gerente Comercial nao realizada. Roteiro gerado em App/roteiro_validacao_usuario.md.
14 | Entrega | Documentacao atualizada | Parcial | Parcial | modelo_dados.md, DDL, scripts comentados, storytelling.md e doc_entrega gerados. Falta doc final pos-go-live.
15 | Entrega | Acesso de usuarios configurado no Qlik Cloud | Pendente | Gap | Section Access documentado em storytelling.md. Configuracao real no Qlik Cloud pendente.

## Gaps e Correcoes
Gaps Encontrados e Sugestoes de Correcao
Gap | Descricao do Problema | Sugestao de Correcao | Prioridade
Gap 1 — Credenciais de Conexao (Item 1 — Parcial) | conexao.inc criado corretamente, mas as credenciais reais do SQL Server local ainda nao foram testadas em ambiente de producao. | 1. Abrir Qlik Cloud e criar a Data Connection 'Protheus_SQLServer' 2. Executar SELECT TOP 1 em cada tabela para confirmar acesso 3. Atualizar item 1 do checklist para OK apos confirmacao | Alta
Gap 2 — Volume de Registros (Item 2 — Pendente) | Os scripts de extracao nao registram a quantidade de linhas extraidas nem comparam com a origem. Nao ha script de reconciliacao de volume. | Adicionar ao final de cada .inc: LET vQtd = NoOfRows('dim_cliente'); TRACE === dim_cliente: $(vQtd) registros ===; Criar Extracao/99_validacao_volume.inc para reconciliacao com a origem SQL. | Media
Gap 3 — Construcao e Teste do App (Itens 10, 11, 12 — Pendente) | Filtros, graficos e performance so podem ser validados com o app construido no Qlik Sense com dados reais. | 1. Usar App/storytelling.md como especificacao para construir as 4 sheets 2. Carregar QVDs da camada de Transformacao 3. Testar cada filtro e objeto visual com dados reais do ERP Protheus 4. Medir tempo de reload no Qlik Cloud apos carga completa | Alta
Gap 4 — Validacao com Usuario (Item 13 — Pendente) | Sessao UAT com Gerente Comercial e Analista de BI ainda nao realizada. Sem aprovacao formal dos indicadores. | 1. Usar App/roteiro_validacao_usuario.md como guia da sessao 2. Validar cada indicador com dados reais do ERP Protheus 3. Registrar aprovacoes e ajustes na ata de validacao | Alta
Gap 5 — Documentacao Final e Section Access (Itens 14, 15 — Pendente) | Documentacao pos-go-live e Section Access no Qlik Cloud ainda pendentes. | 1. Apos validacao com usuario, criar Documentacao/ata_validacao_negocio.md 2. No Qlik Cloud Management Console: criar grupos DIRETORES, GERENTES_REGIONAIS, CONSULTORES 3. Implementar o Section Access documentado em App/storytelling.md 4. Testar com usuario de cada perfil antes do go-live | Media

## Nota Final e Roadmap
Nota Final de Validacao Tecnica — Performance Comercial
Pontuacao por Status
Status | Peso | Qtd Itens — Detalhamento
OK | 1,0 | 6 itens (3, 4, 5, 6, 7, 8) → 6,0 pts
Parcial | 0,5 | 3 itens (1, 9, 14) → 1,5 pts
Pendente | 0,0 | 6 itens (2, 10, 11, 12, 13, 15) → 0,0 pts
TOTAL |  | 7,5 / 15 pontos → Nota: 5,0 / 10
Justificativa da Nota
A nota 5,0 reflete o estado REAL do projeto: a camada tecnica de extracao e transformacao esta solida e completa (6 itens OK), mas a fase de construcao do app e validacao com o negocio ainda nao foi realizada. Os 6 itens Pendente sao etapas de processo que dependem da implantacao do app Qlik Sense no ambiente real. A reducao em relacao a avaliacao anterior reflete a atualizacao do checklist pelo analista, que marcou como Pendente itens que antes eram considerados parcialmente validados via documentacao.
Roadmap para Atingir Nota 9+
Prioridade | Acao | Impacto na Nota
1 | Validar credenciais de conexao no SQL Server real | +0,5 (item 1 Parcial -> OK)
2 | Construir app Qlik Sense (4 sheets) e testar filtros/graficos | +2,0 (itens 10, 11 -> OK)
3 | Realizar teste de performance com carga real | +0,5 (item 12 -> OK)
4 | Realizar sessao UAT com Gerente Comercial | +0,5 (item 13 -> OK)
5 | Finalizar documentacao pos-go-live e Section Access | +1,0 (itens 14, 15 -> OK)
6 | Criar script de validacao de volume (99_validacao_volume.inc) | +0,5 (item 2 -> OK)
TOTAL |  | +5,0 -> Nota 10,0