## Visao Geral
STATUS DO PROJETO — Performance Comercial ¦ Qlik Sense
Atualizado em: 31/03/2026 10:27 ¦ Nota atual: 5,0 / 10 ¦ Proximo passo: Construir app Qlik Sense e validar com dados reais
Etapa | Descricao | Arquivos Esperados | Arquivos Presentes | Status | Progresso (%) | Observacao
1 — Planejamento | Levantamento, Indicadores, Data Request, Checklist, Cronograma, Riscos | 6 | 6 | Completo | 100% | 6 documentos preenchidos: 15 requisitos, 20 indicadores, 25 campos mapeados
2 — Desenvolvimento | Scripts Extracao (7 .inc + config + main) e Transformacao (3 .inc + main) | 14 | 14 | Completo | 100% | DDL, modelo Mermaid, 7 scripts extracao, 3 transformacao — todos gerados e comentados
3 — App e Validacao | Storytelling, wireframe, roteiro UAT, relatorio de validacao | 4 | 4 | Em andamento | 50% | Documentos gerados. App Qlik Sense ainda nao construido. UAT pendente. Nota 5,0/10
4 — Documentacao Final | doc_entrega.docx, gameday.html/.pptx, datahub.docx, relatorio_validacao.xlsx | 5 | 5 | Completo | 100% | Todos os documentos de entrega gerados em formato Word, Excel e HTML/PPTX
Resumo do Checklist de Validacao Tecnica (04_Checklist_Validacao.xlsx)
Itens OK |  | Itens Parcial |  | Itens Pendente |  | Nota Atual
6 |  | 2 |  | 7 |  | 5,0 / 10
Proximo Passo Recomendado
PRIORIDADE 1: Validar credenciais de conexao no SQL Server real e executar reload completo (main_load.inc -> main_transform.inc)
PRIORIDADE 2: Construir as 4 sheets do app no Qlik Sense seguindo App/storytelling.md
PRIORIDADE 3: Realizar sessao UAT com Gerente Comercial (App/roteiro_validacao_usuario.md)

## Checklist Detalhado
CHECKLIST DE VALIDACAO TECNICA — Performance Comercial
Fonte: Documentacao/04_Checklist_Validacao.xlsx ¦ Nota: 6 OK · 2 Parcial · 7 Pendente ¦ Score: 5,0 / 10
# | Fase | Item de Verificacao | Responsavel | Status | Data Atualizacao | Evidencia / Observacoes
1 | Extracao | Conexao com a fonte de dados validada | Analista de BI | Parcial | 30/03/2026 | conexao.inc criado — validar com credenciais reais do SQL Server local
2 | Extracao | Volume de registros conferido com a origem | Analista de BI | Pendente | — | Executar apos popular banco SQL Server local
3 | Extracao | Campos nulos/ausentes identificados e tratados | Analista de BI | OK | 30/03/2026 | ISNULL aplicado em todos os 7 scripts de extracao
4 | Transformacao | Regras de negocio aplicadas corretamente | Analista de BI | OK | 31/03/2026 | Regras do Data Request aplicadas nos 3 scripts de transformacao
5 | Transformacao | Joins e relacionamentos validados | Analista de BI | OK | 31/03/2026 | ApplyMap usado em vez de JOIN — sem chaves sinteticas
6 | Transformacao | Duplicatas verificadas e tratadas | Analista de BI | OK | 31/03/2026 | GROUP BY aplicado nas tabelas de resumo
7 | Transformacao | Tipos de dados corretos (datas, numeros, texto) | Analista de BI | OK | 31/03/2026 | Tipos definidos no DDL e respeitados nos scripts
8 | App Qlik | Modelo de dados sem chaves sinteticas | Analista de BI | OK | 31/03/2026 | ApplyMap — modelo estrela sem loops
9 | App Qlik | Indicadores conferidos com planilha de referencia | Analista de BI | Parcial | 31/03/2026 | 20 indicadores gerados — validar valores com usuario
10 | App Qlik | Filtros e selecoes funcionando corretamente | Analista de BI | Pendente | 31/03/2026 | Validar apos publicar no Qlik Sense
11 | App Qlik | Graficos e tabelas exibindo dados corretos | Analista de BI | Pendente | — | Validar apos publicar no Qlik Sense
12 | App Qlik | Performance de carregamento aceitavel | Analista de BI | Pendente | — | Testar apos carga real com dados do SQL Server
13 | Entrega | Validacao com usuario de negocio concluida | Analista de BI | Pendente | 31/03/2026 | Agendar sessao UAT com Gerente Comercial
14 | Entrega | Documentacao atualizada | Analista de BI | Pendente | — | storytelling.md e relatorio gerados — falta doc final pos-go-live
15 | Entrega | Acesso de usuarios configurado no Qlik Cloud | Analista de BI | Pendente | — | Section Access mapeado — configurar no Qlik Cloud
TOTAIS |  |  |  | OK: 6 | Parcial: 2 | Nota Final: 5,0 / 10